5


[image: image1.png]



TEISėjŲ TARYBA

NUTARIMAS

DĖL TEISMŲ KOMUNIKACIJOS PRIEMONIŲ PLANO IR DARBO GRUPĖS patvirtinimo

2014 m. sausio 31 d. Nr. 13P-13-(7.1.2)
Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 120 straipsnio 20 punktu, Teisėjų taryba  n u t a r i a: 

1. Patvirtinti Teismų komunikacijos 2014-2016 m. priemonių planą (pridedama).

2. Sudaryti šios sudėties Teismų komunikacijos darbo grupę 1 punktu patvirtinto Teismų komunikacijos 2014-2016 m. plano įgyvendinimui:

1.1. Teisėjų tarybos atstovas;

1.2. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo atstovas;

1.3. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo atstovas;

1.4. Lietuvos apeliacinio teismo atstovas;

1.5. Vilniaus apygardos teismo atstovas;

1.6. Kauno apygardos teismo atstovas;

1.7. Klaipėdos apygardos teismo atstovas;

1.8. Panevėžio apygardos teismo atstovas;

1.9. Šiaulių apygardos teismo atstovas;

1.10. Nacionalinės teismų administracijos atstovas. 

3. Paskirti Teisėjų tarybos Ryšių su visuomene ir žiniasklaida komiteto koordinatorę Diana Labokaitę Teismų komunikacijos darbo grupės vadovu. 

4. Pripažinti netekusiu galios Teisėjų tarybos 2011 m. sausio 28 d. nutarimą Nr. 13P-9-(7.1.2) „Dėl teismų atvirumo visuomenei strategijos įgyvendinimo darbo grupės sudarymo“.

Pirmininkas






     

Gintaras Kryževičius
Sekretorė








Laima Garnelienė 

                                                                                                                                                                                                 PATVIRTINTA

 Teisėjų tarybos 2014 m. sausio 31 d.

                                                                                                                                                       nutarimu Nr. 13P-13-(7.1.2)
TEISMŲ KOMUNIKACIJOS PRIEMONIŲ PLANAS 2014-2016 M. 
	Komunikacijos veiksmai/veiklos
	Metai, Ketvirtis 
	Tikslinė auditorija 
	Vykdytojai
	Siektinas rodiklis per 1 metus 
	1 metų biudžetas, finansuojamas iš NTA vykdomos programos „Teismų centralizuotas aprūpinimas“ 


	1. Tikslas - Stiprinti teismų komunikacijos sistemą


	1.1. Komunikacijos mokymai teismų atstovams ryšiams su visuomene  ir teismų vadovams
	2014 m. III

2015 m. I 
	Teismų atstovai, teismų pirmininkai 
	NTA KS


	128 apmokyti asmenys 
	2009-2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo lėšomis finansuojama programa LT 13
„Efektyvumas, kokybė ir skaidrumas Lietuvos teismuose“

	1.2. Komunikacijos mokymai teisėjams
	2014 m. III

2015 m. I-IV

2016 m. I-IV 
	Teisėjai 
	NTA Mokymo skyrius 
	90 apmokytų asmenų  
	NTA vykdoma programa „Teisėjų kvalifikacijos kėlimas“ 

	1.3. Atnaujintos Teismų informacijos teikimo visuomenei taisyklės (Taisyklės)
	2014 m. I 
	Teisėjai, teismų darbuotojai
	NTA KS, Grupė
 
	Teisėjų tarybos nutarimu patvirtinto Taisyklės 
	0 Lt

	1.4. Parengtas Teismų komunikacijos krizių valdymo planas (Planas)
	2014 m. IV
	Teismų pirmininkai, teismų atstovai 
	NTA KS, Grupė
	Teisėjų tarybos nutarimu patvirtintas Planas 
	2009-2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo lėšomis finansuojama programa LT 13
„Efektyvumas, kokybė ir skaidrumas Lietuvos teismuose“

	1.5. Metodinis leidinys teisėjams ir teismų atstovams dėl bendravimo su žiniasklaida
	2015 m. II 
	Teisėjai, teismų darbuotojai 
	NTA KS
	1 leidinys 
	2009-2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo lėšomis finansuojama programa LT 13
„Efektyvumas, kokybė ir skaidrumas Lietuvos teismuose“


	1.6. Teismų atstovų ryšiams su visuomene metiniai suvažiavimai 
	2014 m. I

2015 m. I

2016 m. I
	Teismų atstovai
	NTA KS
	1 metinis renginys 
	600 Lt

	1.7. Teismų ir teisėsaugos institucijų atstovų bendri renginiai (komunikacijos mokymai)
	2014 m. III

2015 m. III

2016 m. III
	Teismų atstovai
	NTA KS
	1 renginys 
	1 500 Lt

	2. Tikslas - Stiprinti informacijos pateikimą apie teismų sistemą elektroninėje erdvėje 


	2.1. Elektroninės teismų ir teismų savivaldos institucijų metinės veiklos ataskaitos parengimas ir išplatinimas 
	2014 m. II
2015 m. II
2016 m. II
	Teismai, žiniasklaida, visuomenė
	NTA KS
	1 leidinys 
	3 000 Lt

	2.2. Interneto svetainės www.teismai.lt atnaujinimas
	2014 m. III
	Gyventojai, teisėjai, žiniasklaida
	NTA KS
	80 proc. lankytojų patenkinti svetainės struktūra ir turiniu 
	39 00 Lt

	2.3. Skatinimo naudotis elektroninių paslaugų portalu e.teismas.lt akcija 
	2014 m. III-IV
	Gyventojai, teisininkai, valstybinės institucijos 
	NTA KS,

Grupė 
	3000 naujų registruotų portalo vartotojų 
	0 Lt 

	2.4. Virtualios teismo posėdžių salės projekto viešinimas 
	2016 m. I 
	Žiniasklaida, Gyventojai 
	NTA KS,

Grupė
	Apslankymų skaičius – 10 000 per 6 mėn. 
	2009-2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo lėšomis finansuojama programa LT 13
„Efektyvumas, kokybė ir skaidrumas Lietuvos teismuose“

	3. Tikslas - Didinti visuomenės pasitikėjimą teismais


	3.1. Apskritieji stalai su nuomonių lyderiais 
	2014 m. I, III

2015 m. I, III

2016 m. I, III
	Nuomonės lyderiai
	NTA KS, 

Grupė
	2 metiniai susitikimai 
	0 Lt

	3.2. Žurnalo „TEISMAI.LT“ leidyba 
	2014 m. I-IV

2015 m. I-IV

2016 m. I-IV 
	Gyventojai, žiniasklaida 
	NTA KS, 

Grupė
	30 žurnalo straipsnių perpublikuotų didžiuosiuose šalies portaluose
	16 000 Lt 

	3.3. Ketvirtinio komunikacinių temų plano sudarymas ir jo įgyvendinimas
	2014 m. I-IV

2015 m. I-IV

2016 m. I-IV
	Gyventojai 
	NTA KS, 

Grupė
	8 publikacijos spaudoje, internete  
	0 Lt

	3.4. Europos civilinės teisės dienos renginių organizavimas ir viešinimas 
	2014 m. IV

2015 m. IV

2016 m. IV
	Gyventojai 
	NTA KS,

Grupė
	10 renginių 
	4000 Lt

	3.5. Atvirų durų dienos teismuose 
	2014 m. I-IV

2015 m. I-IV

2016 m. I-IV
	Gyventojai 
	Grupė
	50 renginių 
	0 Lt

	3.6. Pranešimų žiniasklaidai teikimas apie teismų savivaldos veiklą ir teismų sistemos aktualijas 
	2014 m. I-IV

2015 m. I-IV

2016 m. I-IV
	Žiniasklaida 
	NTA KS


	100 publikacijų spaudoje, internete  
	0 Lt

	3.7. Pranešimų žiniasklaidai teikimas apie bylas  
	2014 m. I-IV

2015 m. I-IV

2016 m. I-IV
	Žiniasklaida 
	Grupė
	100 publikacijų spaudoje, internete  
	0 Lt

	3.8. Edukaciniai renginiai žiniasklaidai teismuose (teismų sprendimų komentavimo praktikos formavimas)
	2014 m. I-IV

2015 m. I-IV

2016 m. I-IV
	Žiniasklaida
	NTA KS,

Grupė
	5 renginiai 
	0 Lt

	3.9. Tarptautinei spaudos dienai skirti renginiai
	2014 m. II

2015 m. II

2016 m. II
	Žiniasklaida 
	NTA KS,

Grupė
	5 renginiai 
	1 000 Lt

	3.10. 2013 m. visuomenės nuomonės tyrimo apie teismų darbą viešinimas 
	2014 m. I

2015 m. I

2016 m. I
	Žiniasklaida 
	NTA KS,

Grupė
	8 publikacijos 
	0 Lt

	3.11. Bendradarbiavimas su mokslo įstaigomis  
	2014 m. I-IV

2015 m. I-IV

2016 m. I-IV
	Jaunimas
	NTA KS,

Grupė
	10 teisinio švietimo renginių
	500 Lt

	3.12. Veiksmai socialinių tinklų portaluose 
	2014 m. I-IV

2015 m. I-IV

2016 m. I-IV
	Visuomenė
	NTA KS, 

Grupė
	3 tūkst. prenumeratorių 
	0 Lt

	3.13. Socialinės akcijos, teisėjų dalyvavimas visuomeninėje veikloje 
	2014 m. IV

2015 m. IV

2016 m. IV
	Socialiai remtinos visuomenės grupės 
	NTA KS,

Grupė
	3  iniciatyvos 
	0 Lt

	3.14. Tarptautinė konferencija pasitikėjimo teismais tema
	2016 m. I 
	Tarptautinė bendruomenė, Žiniasklaida 
	NTA KS
	5 publikacijos Lietuvos ir  2 užsienio šalių spaudoje 
	2009-2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo lėšomis finansuojama programa LT 13
„Efektyvumas, kokybė ir skaidrumas Lietuvos teismuose“

	3.15. Visuomenės nuomonės tyrimas  dėl teismų veiklos
	2014 m. IV

2015 m. IV

2016 m. IV
	
	
	
	2 400 Lt

	3.16. Teisėjų nuomonės tyrimas dėl teismų veiklos 
	2014 m. IV

2015 m. IV

2016 m. IV
	
	
	
	2 000 Lt

	1 metų biudžetas: 70 000Lt


� Jeigu nenurodytas kitas šaltinis


� Nacionalinės teismų administracijos Komunikacijos skyrius


� Teismų komunikacijos darbo grupė






_1081928046.doc
[image: image1.png]






